Załącznik nr 7

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KAMPANIA EDUKACYJNA DO PROJEKTU

pn. „Rozbudowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gwiazdowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

#### I TERMIN REALIZACJI

Od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2021.

#### II Przedmiot Zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dwa etapy:

ETAP I –  Opracowanie Planu Edukacyjnego

Etap ten ma zostać zrealizowany w terminie 25 dni roboczych od podpisania umowy. Na Etap ten składają się następujące elementy:

- opracowanie Planu Edukacyjnego,

- przygotowanie koncepcji przekazu promocyjnego: hasła i slogany,

- stworzenie systemu identyfikacji wizualnej i projektów graficznych,

- opracowanie szczegółowego Harmonogramu działań, zawierającego opis wszystkich elementów Planu oraz czasu ich realizacji oraz celów ich zastosowania.

- przedstawienie  i akceptacja narzędzi, a także materiałów wskazanych w pkt IV.

Wykonawca szczegółowo opisze planowane do wykonywania działania związane z podniesieniem świadomości interesariuszy co do celowości i potrzeby realizacji przedmiotowego projektu.

Wykonawca w terminie 25 dni roboczych od podpisania umowy, przekaże Zamawiającemu do akceptacji Plan Edukacyjny. Zamawiający w terminie 3 dni dokona akceptacji albo wniesie uwagi. W przypadku wniesienia uwag Wykonawca w terminie 3 dni dokona poprawy.

Zamawiający wskazał przy poszczególnych materiałach i narzędziach posiadanie przez produkty certyfikatu Oeko-Tex, Wykonawca może wykazać posiadanie przez określone produkty certyfikatu równoważnego, potwierdzającego czystość wyrobów włókienniczych i wyrobów skórzanych na wszystkich etapach produkcyjnych oraz brak substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka oraz negatywny wpływ na środowisko.

ETAP II – Wdrożenie Planu Edukacyjnego (cześć merytoryczna) oraz dostawa materiałów edukacyjnych do dnia 30.06.2021.

Wykonawca na wszystkich Etapach działań jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym.

#### III CEL PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Głównym celem zamówienia jest realizacja Kampanii Edukacyjnej poprzez opracowanie i wdrożenie Planu Edukacyjnego do projektu pn. „ Rozbudowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gwiazdowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Efektem realizacji Planu Edukacyjnego ma być zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat (dotychczas rozproszonej i nierzetelnej) metod zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w wyniku ich należytej segregacji.

Narzędzia i metody mają zostać dostosowane do potrzeb grup docelowych projektu (dzieci, młodzież, dorośli) i doprowadzić do wzrostu świadomości w zakresie znaczenia korzyści wynikających z prawidłowej segregacji odpadów.  W wyniku realizacji Planu Edukacyjnego ma nastąpić podniesienie świadomości i wiedzy dotyczące problemu odpadów, systemu i zasad selektywnej zbiórki odpadów i właściwego postępowania z nimi, poprzez edukację przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych w przedmiotowym zamówieniu.

Kampania Edukacyjna ma za zadanie spełnić określone cele:

- propagowanie wiedzy i zasad na temat prawidłowej segregacji odpadów,

- zwiększenie liczby osób prawidłowo segregujących odpady,

- wzrost świadomości ludzi w zakresie korzyści związanych z segregacją odpadów,

- przedstawienie korzyści wynikających z recyklingu odpadów.

Wykonawca w terminie 25 dni roboczych od podpisania umowy stworzy Plan Edukacji, który ma składać się z trzech części:

Część I

- cele realizacji projektu, hasło i slogany przewodnie np. „Wspólna akcja segregacja”, wyszczególnienie narzędzi i materiałów edukacyjnych, obszar oddziaływania,  grupy odbiorców tj.  dzieci, młodzieży i dorosłych.

Część II

- szczegółowy Harmonogram działań, zawierający opis wszystkich elementów Planu oraz czasu ich realizacji oraz celów ich zastosowania.

Część III

- szczegółowy opis wszystkich narzędzi i materiałów edukacyjnych zaakceptowany przez Zamawiającego.

#### IV NARZĘDZIA I MATERIAŁY EDUKACYJNE

- GŁÓWNY BOHATER PLANU EDUKACYJNEGO:

ETAP I

Wykonawca zgodnie z sugestiami Zmawiającego stworzy zarys trzech propozycji Głównego Bohatera w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający dokona wyboru jednej propozycji na podstawie protokołu.

ETAP II

Po akceptacji jednej propozycji Głównego Bohatera, Wykonawca w terminie 5 dni stworzy kompletny projekt wersji graficznej Głównego Bohatera. Wykona model postaci 3D i rysunki Głównego Bohatera w różnych rzutach (min 3). Projekt zostanie odebrany na podstawie protokołu. Wykonawca przekaże zaakceptowany projekt w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nośniku pendrive.

ETAP III

Wykonawca wykona 1000 sztuk maskotek głównego bohatera zgodnie z zaakceptowanym projektem oraz dwa kostiumy dla osoby dorosłej.

Wymagania maskotka:

- materiał maskotki: futro plusz, materiał powinien posiadać certyfikat Oeko-Tex, użyte tkaniny nie mogą wykazywać właściwości farbujących,

- wypełnienie maskotki: wata poliestrowa z recyklingu, certyfikat Oeko-Tex

- wysokość maskotki: (bez nóżek) min.15 cm (+ 5 cm), szer. od 13 cm do 15 cm

- przód maskotki: haft buzia, oczy w kolorze białym i czarnym,

- na metce wszytej w bok maskotki należy zamieścić: logo kampanii oraz adres strony kampanii

- maskotka pakowana indywidualnie w materiał pochodzący z recyklingu np. papierowa torba dopasowana do wielkości maskotki,

- pakowane zbiorczo w kartony po 50 szt. lub 100 szt. z opisem zawartości i ilości,

- przed produkcją Wykonawca zobowiązany wykonać prototyp maskotki.

Wymagania kostium:

- zarys graficzny powinien zawierać szczegółowy opis wykonania kostiumu.

- wysokość: ok. 180 cm z zachowaniem +/- 5 cm tolerancji,

- kostium ma składać się z niezależnych elementów: głowy, kadłuba, rękawiczek, szarfy z logotypami, butów zaopatrzonych w podeszwy i nakładki na buty, nadające się do pracy na zewnątrz budynku, materiał: welur, materiał powinien posiadać certyfikat Oeko-Tex,

- kolorystyka kostiumu zgodna z zaakceptowanym projektem,

- w kostium  powinien zmieścić się dorosły człowiek, ma on być odzwierciedleniem małej maskotki.

- STRONA INTERNETOWA BĘDĄCA ZAKŁADKĄ STRONY WWW MPGKIM

- Wykonawca w terminie 15 dni roboczych wykona projekt graficzny strony. Zamawiający w terminie 3 dni dokona akceptacji albo wniesie uwagi. W przypadku wniesienia uwag Wykonawca w terminie 3 dni dokona poprawy.

- strona ma wykorzystywać języki programowania HTML, JavaScript, CSS, PHP, SQL i frameworku Bootstrap, i bazą danych MySQL lub PostgreSQL.

- ma być stworzona z zachowaniem najnowszych zasad programowania w podanych językach i używanych frameworkach.

- ma posiadać zakładki ze szczegółowymi informacjami na temat akcji, galerią z możliwością dodawania zdjęć z konkursów i materiałów pasujących do motywu przewodniego projektu, grami interaktywnymi, filmami edukacyjnymi, quizem o ochronie środowiska i segregacji odpadów, i regulaminem z zasadami dotyczącymi uczestnictwa w konkursie.

- ma być zintegrowana z bazą danych serwera, na którym postawiona jest strona internetowa MPGKiM w celu poszerzania jej zawartości o filmy i zdjęcia wyświetlane później na stronie. Powinna zostać połączona z narzędziami do zarządzania treścią strony, z możliwością dodawania postów i zdjęć przez administratora.

- strona powinna być prosta i przejrzysta dla wszystkich grup wiekowych.

- strona ma spełniać wymogi stawiane przez WCAG 2.1 na poziomie AA

- FILMY – ILOŚĆ 5

- W terminie 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję filmów. W terminie 3 dni Zamawiający wniesie uwagi lub dokonana na podstawie protokołu akceptacji koncepcji filmów. W przypadku wniesienia uwag Wykonawca w terminie 3 dni dokona poprawy.

- Po dokonaniu odbioru, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych jest zobowiązany przedstawić dokładny scenariusz każdego filmu Zamawiającemu, celem  jego akceptacji.  Scenariusz ma zostać szczegółowo omówiony z Zamawiającym, który go odbierze na podstawie protokołu.

- Wykonawca wykona 5 filmów o długości od 100 do 120 sekund, które mają ukazywać różne aspekty segregacji odpadów.

- Dwa filmy mają zostać wykonane w technologii tradycyjnej

- Trzy filmy w technologii animacji

- Filmy mają wykorzystać postać Głównego Bohatera

Wymagania dotyczące filmów wykonanych w technologii tradycyjnej:

- Wykonawca opracuje koncepcję i scenariusz filmów,

- filmy muszą zostać nakręcone na podstawie wcześniej zaakceptowanej koncepcji,

- zdjęcia, które realizowane na zewnątrz powinny być wykonane w dzień pogodny.

- filmy powinny być zrealizowane w sposób nowoczesny i dynamiczny,

- wykonawca zapewni aktorów, potrzebny sprzęt i rekwizyty niezbędne do realizacji filmów, a także licencjonowaną muzykę oddającą charakter filmu z uwzględnieniem opłaty licencyjnej za ewentualne wykorzystane utwory.

- wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zezwolenia osób, których wizerunki zostały utrwalone w materiale na ich publikowanie oraz rozpowszechnianie,

- filmy muszą być wykonane w technice obrazu 4K, przy wykorzystaniu kamery i  drona.

- produkcja filmu powinna uwzględniać optymalizację i dostosowanie materiałów programowych do standardów technicznych stosowanych w TV i Internecie.

- filmy muszą być przygotowane na sprzęcie zapewniającym profesjonalną jakość dźwięku i obrazu.

- do produkcji filmów musi zostać wykorzystana technika  slow motion oraz makro.

- filmy muszą być zgodne ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA, w szczególności muszą być dostosowane dla osób z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową (napisy w wersji polskiej).

- wykonawca przekaże po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego finalną wersję filmów,                     w wersji skompresowanej i w wersji nieskompresowanej na przenośnym nośniku pamięci np. pendrive (3 szt.), w postaci plików w formatach min.: MP4, MOV.

- na końcu filmów muszą  zostać umieszczone odpowiednie logotypy przekazane przez Zamawiającego, informacje o współfinansowaniu projektu ze środków  RPO WZ oraz ewentualne hasło promocyjne odczytane przez lektora.

- Wykonawca zorganizuje kolaudacje, podczas której przedstawi Zamawiającemu do akceptacji nakręcony film promocyjny. W przypadku uwag ze strony Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia zmontowanego materiału promocyjnego Zamawiającemu przysługuje prawo do poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki, w terminie siedmiu dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego.  Poprawki Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do upoważnionej przez Wykonawcę osoby. Zaakceptowany przez Zamawiającego materiał promocyjny Wykonawca przekaże w terminie 4 dni od akceptacji.

- koszty transportu, wyżywienia, noclegu i inne koszty związane z realizacją filmu, Wykonawca poniesie we własnym zakresie.

- finalne wersje materiału filmowego po akceptacji mają zostać przygotowane i przekazane w wersji skompresowanej i w wersji nieskompresowanej.

- materiał zostanie dostarczony Zamawiającemu w trzech formatach: MPEG, MOV, AVI. Jakość materiału do wykorzystywania w Internecie powinna być w rozdzielczości HD.

- finalna wersja materiału filmowego zostanie utrwalona i dostarczona Zamawiającemu na kasecie Betacam lub HDCAM lub SDCAM oraz płycie DVD-Video ( po trzy sztuki) oraz w postaci plików do umieszczenia na stronach internetowych.

- jeśli materiał nieskompresowany przekroczy pojemność płyty DVD, zostanie dostarczony na dysku przenośnym (zewnętrznym). Materiał nieskompresowany zostanie przygotowany w sposób umożliwiający jego swobodną edycję.

Wymagania dotyczące filmów animacji:

- Wykonawca przygotuje scenariusz filmów wraz ze storyboardem do akceptacji Zamawiającego w terminie do 20 dni  od dnia podpisania Umowy. Zamawiający dokona akceptacji scenariusza ze storyboardem lub zgłosi do nich uwagi w terminie do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku wniesienia uwag Wykonawca w terminie 3 dni dokona poprawy.

- filmy muszą zostać wykonane na podstawie wcześniej zaakceptowanej koncepcji,

- Wykonawca zapewni podkład muzyczny, lektora oraz wszystkie niezbędne materiały graficzne, ilustracje, ikonografiki itp.

- filmy - animacyjne muszą być zgodne ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA, w szczególności muszą być dostosowane dla osób z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową (napisy w wersji polskiej).

- długość – 100 - 120 s oraz 30-40 skrót do social media,

- rozdzielczość full HD 1920:1080 do wykorzystania w Internecie – wyświetlania na portalach typu: Facebook, Youtube oraz w ramach prezentacji multimedialnych na konferencjach i targach.

- wykonawca odpowiada za postprodukcję filmu-animacji poprzez zapewnienie odpowiedniego montażu, korekcji i udźwiękowienia, przy użyciu nowoczesnych narzędzi.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego ostateczna wersja filmu – animacji, zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego na nośniku elektronicznym typu pendrive (3 sztuki), płyta CD (60 sztuk) i DVD (60 sztuk) umożliwiającym nieograniczone powielanie materiału

- MATERIAŁY EDUKACYJNE W FORMIE KOMIKSU  -  2000 sztuk

- Wykonawca wykona opracowanie graficzne i merytoryczne

- komiks ma być złożony z 10 powiązanych ze sobą epizodów dotyczących segregacji śmieci i zagrożeń jakie niesie ich brak, należy w każdym epizodzie wykorzystać postać Głównego bohatera

- Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy stworzy scenariusz każdego epizodu i przedstawi  go do akceptacji Zmawiającemu wraz z projektem graficznym. W terminie 3 dni Zamawiający wniesie uwagi lub dokonana odbioru na podstawie protokołu.  W przypadku wniesienia uwag Wykonawca w terminie 3 dni dokona poprawy.

- epizod ma zostać zamieszczony kartce formatu B5

- komiks ma zostać przesłany w wersji elektronicznej w rozszerzeniu .pdf do umieszczenia na stronie internetowej, wersja elektroniczna ma spełniać wymogi stawiane przez WCAG 2.0.

- okładka zeszytowa: papier z recyklingu, jednostronnie lakierowany, o gramaturze powyżej 100 g/m2.

- Kartka: papier z recyklingu, matowy, o gramaturze 80-150 g/m2.

- DWIE GRY

GRA PIERWSZA :

- Wykonawca wykona opracowanie koncepcyjne, graficzne i merytoryczne gry

- Wykonawca w terminie 15 dni od podpisania umowy przedstawi koncepcję gry do akceptacji Zamawiającego. W terminie 3 dni Zamawiający wniesie uwagi lub dokonana na podstawie protokołu akceptacji koncepcji filmów. W przypadku wniesienia uwag Wykonawca w terminie 3 dni dokona poprawy.

- gra ma być wykonana w technologii HTML5 i TypeScript,

- gra ma uczyć poprawnego segregowania odpadów.

- gra ma należeć do kategorii zręcznościowych, w której trzeba się wykazać się refleksem i znajomością rodzajów odpadów do segregacji. Gra powinna posiadać autorską grafikę i efekty dźwiękowe nie objęte prawem copyright i zawierać postać maskotki jako głównego gracza. Wykonawca przygotuje również grę w wersji mobilnej obsługiwaną przez systemy iOS i Android.

- ma spełniać wymogi stawiane przez WCAG 2.1 na poziomie AA

GRA DRUGA PLANSZOWA STANOWIĄCA ODZWIERCIEDLENIE GRY PIERWSZEJ:

- wydrukowana na twardej tekturze o grubości min. 2,5 mm, szerokości 36 cm i wysokości 30 cm z możliwością jej składania, z nadrukiem kolorowym wysokiej jakości.

- wszystkie dodatkowe akcesoria do gry zrobione z twardej tektury o grubości 2,5 mm i nadrukiem wysokiej jakości.

- pudełko do zestawu powinno zostać wykonane z kartonu o grubości 1,56 m

- gra ma zostać wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu.

- KONKURS ADRESOWANY DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POD NAZWĄ: DRUGIE ŻYCIE PRODUKTU. Wykonawca przygotuje konkurs z podziałem na poszczególne etapy:

ETAP I

Wykonawca przygotuje Regulamin Konkursu określający:

    - Grupę docelową uczestników z podziałem na kategorie konkursowe (dzieci do laT 12, młodzież do lat 18, dorośli)

    - Przebieg konkursu (terminy zgłoszeń, przesyłania prac konkursowych, wyłonienia laureatów konkursu, wręczenia nagród)

    - Szczegółowe wytyczne wykonania prac konkursowych- produkty służące lokalnej społeczności wykonane z produktów pochodzących z recyklingu lub odpadów, które w ten sposób zostały poddane recyklingowi

    - Szczegółowe wytyczne dotyczące filmów (o długości do 60s.) typu “making-of” przedstawiających proces tworzenia prac konkursowych. Jest to pierwsza forma weryfikacji przynależności do odpowiedniej kategorii wiekowej.

    - System oceny prac konkursowych- oceniać pracę będzie lokalna społeczność w przewidziany do tego sposób: na stronie internetowej konkursu, przez formularz oceny prac, osobiście w siedzibie podmiotu ogłaszającego konkurs…

Etap II

Wykonawca wykona:

- stronę internetową konkursu jako podstronę strony wskazanej pkt. 2 ,  zawierającą aktualności,

- regulamin konkursu,

- galerię ocenianych prac (wraz z filmami z ich przygotowania) zamieszczoną na stronie,

- formularz oceny prac konkursowych,

- wykaz nagród konkursowych,

- dyplom (projekt zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego- format A4) papier z recyklingu, jednostronnie lakierowany, o gramaturze powyżej 160 g/m2.

- Archiwum, które będzie zawierało prace z lat poprzednich ze wskazaniem prac nagrodzonych,

- stworzy kontakt do biura konkursu.

WYKAZ NAGRÓD KONKURSOWYCH

- Każdy uczestnik otrzyma dyplom,

- I,II,III; nagroda: aparat fotograficzny (cyfrowy aparat fotograficzny o wielkości matrycy co najmniej 14 Mpix, dysponujący co najmniej 8 - krotnym zbliżeniem optycznym oraz funkcją stabilizacji obrazu) z możliwością nagrywania filmów.

Konkurs jest planowany jako wydarzenie cykliczne i wszystkie materiały do niego przygotowane muszą być uniwersalne i zdatne do wieloletniego użytku.

- ZAJĘCIA

Przeprowadzenie w okresie trwania umowy, na bazie opracowanych materiałów dydaktycznych, zdalnie lub stacjonarnie 10 zajęć z dziećmi i młodzieżą na platformie Teams lub innej wykorzystywanej w placówkach edukacyjnych.

Wykonawca w terminie 15 dni od podpisania umowy przedstawi koncepcję zajęć do akceptacji Zamawiającego. W terminie 3 dni Zamawiający wniesie uwagi lub dokonana na podstawie protokołu akceptacji zajęć. W przypadku wniesienia uwag Wykonawca w terminie 3 dni dokona poprawy.

Wykonawca przygotuje program zajęć dla dzieci i młodzieży, których tematyka będzie związana z poprawną segregacją odpadów i ich recyklingiem.

Lekcje będą w większości miały charakter multimedialny i skupione będą na przygotowanych w działaniu pierwszym filmach. Dodatkiem do filmów będzie program zajęć, który będzie przygotowany w sposób modułowy.

Za każdym razem prowadzący zajęcia będzie miał pełną swobodę ich prowadzenia, a każdy rozdział zajęć będzie przedstawiał odrębny problem w zakresie segregacji odpadów. Kolejność rozdziałów będzie mogła być ułożona w sposób dowolny bez wpływu na jakość zajęć.

Materiały będą przygotowane w taki sposób, żeby istniała możliwość przeprowadzenia zajęć przy użyciu wszystkich ogólnodostępnych platform do spotkań online (Microsoft Teams, Google Meets, Skype, Discord, Zoom oraz w przypadku okresu po pandemii COVID19 również bezpośrednio w szkołach.

Wykonawca przeszkoli osoby/osobę (edukatora/edukatorów ) (liczba osób wytypowanych do przeszkolenia ustalona zostanie przez Zamawiającego) do prowadzenia zdalnych zajęć w okresie trwałości projektu i konkursu.

- MATERIAŁY

Wykonawca w terminie 15 dni od podpisania umowy przedstawi projekt materiałów do akceptacji Zamawiającego. W terminie 3 dni Zamawiający wniesie uwagi lub dokonana akceptacji  na podstawie protokołu. W przypadku wniesienia uwag Wykonawca w terminie 3 dni dokona poprawy.

- długopisy 2000 sztuk (z wkładem olejowym , wykonane z tworzywa pochodzącego z recyklingu, uruchamiane za pomocą przycisku).

- ołówki elastyczne z gumką 2000 sztuk (wykonane z tworzywa pochodzącego z recyklingu  minimalna długość25 cm, nienaostrzone),

- torby bawełniane 400 sztuk:,  materiał bawełna, gramatura minimum 120g/m2, nie mniejsze niż 360x420x1 , kolor: beżowy naturalny, nadruk na jednej stronie torby (postać głównego bohatera i hasło kampanii), torba z długim uchem.

Wykonawca po zakończeniu realizacji Planu Edukacyjnego przeprowadzi szkolenie dla zespołu wyznaczonego przez Zamawiającego z zakresu stosowania: stron internetowych i materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzi zajęcia pokazowe dla zespołu szkolonego. Szkolenia ma obejmować minimum trzy spotkania po 4 godziny.

- TABLICE

Wykonawca wykonana 6 tablic, przedstawiających proces segregacji odpadów. Wykonawca w terminie 15 dni od podpisania umowy przedstawi projekt materiałów do akceptacji Zamawiającego. W przypadku wniesienia uwag Wykonawca w terminie 3 dni dokona poprawy.

Proces ma uwzględniać: odbiór odpadów,  dostawę do segregacji, przetwarzanie odpadów na linii sortowniczej wraz z belowaniem i załadunkiem do sprzedaży, proces produkcji np. koszulki T-shirt z przetworzonych butelek PET. Tablice mają zostać posadowione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i mają tworzyć szlak edukacyjny. Przygotowanie podłoża, posadowienie tablic, oczyszczenie terenu leży po stronie Wykonawcy.

Elementy konstrukcyjne tablic:

- konstrukcja wsporcza tablicy – stalowa, malowana proszkowo lub cynkowana.

- konstrukcja wsporcza tablicy przystosowana do zalania betonem na głębokości 1 metra.

- dolna krawędź po osadzeniu do podłoża powinna znajdować min. 1.8 metra od podłoża.

- wymiary tablicy 100x150 cm.

- tablica musi być wykonana z PCV białego spienionego o grubości min 5mm, odpornego na warunki atmosferyczne, znaki, logotypy, napisy umieszczone na tablicy muszą być zrobione w sposób czytelny i trwały.

- w ramach zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane tablice na okres 60 miesięcy.

Materiał na tablica ma pochodzić z recyklingu.

10 ULOTKI EDUKACYJNE DWUSTRONNE

Wykonawca w terminie 15 dni od podpisania umowy przedstawi 2 projekty ulotki do akceptacji Zamawiającego. W przypadku wniesienia uwag Wykonawca w terminie 3 dni dokona poprawy.  Ulotki mają zawierać materiał przedstawiający zasady segregacji odpadów komunalnych.  Materiał na ulotki ma pochodzić z recyklingu.

Wymagania:

- format A5,

- papier kreda błysk 170 g,

- druk: kolor 4+4;

- łączny nakład: 10000 sztuk, po 5000 sztuk każdego projektu.

Wszystkie produkty wskazane Opisie Przedmiotu Zamówienia, muszą posiadać oznakowanie zgodne z Kartą Wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  http://rpo.wzp.pl/sites/default/files/karta_wizualizacji_rpo_wz_2014_2020.pdf.  oraz tytuł projektu „ Rozbudowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gwiazdowie” i informację o jego realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (dotyczy to materiałów i narzędzi, gdzie zamieszczenie pełnej informacji jest możliwe).